## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
К.В. Шевченко
ФИО
подпись
Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)
от 28.11.2022 № 2659/46/36
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад № 396 "Семицветик"
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
Муниципальное образование "город Екатеринбург"
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабельного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабельного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru | 2023-06-01 | Богданова Мария Вячеславовна заведующий
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
2 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Заключить договор с организацией, которая может предоставить по запросу ОО переносной пандус, либо приобрести переносной пандус | 2023-12-31 | Богданова Мария Вячеславовна заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов на территории детского сада | 2023-12-31 | Богданова Мария Вячеславовна заведующий
4 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов. | 2023-12-31 | Богданова Мария Вячеславовна заведующий
5 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации поручни по пути следования детей-инвалидов на первом этаже | 2023-12-31 | Богданова Мария Вячеславовна заведующий
6 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов. | 2023-12-31 | Богданова Мария Вячеславовна заведующий
7 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие поручней для детей-инвалидов в санитарно-гигиенических помещениях на первом этаже | 2023-12-31 | Богданова Мария Вячеславовна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
9 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (4,62% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести мероприятия: день открытых дверей; открытое отчетное мероприятие для родительской общественности; продолжить участие в различных конкурсах федерального и городского уровня | 2023-06-01 | Богданова Мария Вячеславовна заведующий
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (1,54% от общего числа опрошенных респондентов) | Проинформировать родителей (законных представителей) о возможности оказания платной услуги: присмотр и уход за детьми сверх времени работы МБДОУ (с 18:00 до 19:00) в форме вечерней группы | 2023-06-01 | Богданова Мария Вячеславовна заведующий
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (3,08% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести внеклассные мероприятия (мастер-классы, спарттакиады, проекты) с участием родительской общественности. | 2023-06-01 | Богданова Мария Вячеславовна заведующий